## แผนปฏิบัติการ ปี 64
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(งบประมาณ กรมการพัฒนาชุนชน) จังหวัดยะลา (ไตรมาส 3 - 4)
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
กิจกรรมหลัก จัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก จัดทำและประสานแผน
พัฒนาตำบล
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | ระดับอำเภอ |  |  |  | จำนวน 13 ตำบล | 291,200.- | เม.ย. - มิ.ย.64 | 3 | ตำบลละ 5,200.-บาท
|  | อำเภอเมืองยะลา |  |  |  | จำนวน 13 ตำบล | 67,600.-
|  |  |  | สะเตงนอก | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ยุโป | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ท่าสาป | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | บันนังสาเรง | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ลำพะยา | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20คน | 5,200.-
|  |  |  | ลำใหม่ | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ลิดล | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | เปาะเส้ง | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ยะลา | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | หน้าถ้ำ | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | บุดี | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | พร่อน | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ตาเซะ | เมืองยะลา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
กิจกรรมหลัก จัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก จัดทำและประสานแผน
พัฒนาตำบล
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | ระดับอำเภอ |  |  |  | จำนวน 16 ตำบล | 83,200.- | เม.ย. - มิ.ย.64 | 3 | ตำบลละ 5,200.-บาท
| (ต่อ) |  | อำเภอรามัน
|  |  |  | โกตาบารู | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | บือมัง | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ท่าธง | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | อาซ่อง | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | กายูบอเกาะ | รามัน | 1 รุ่น /20คน | 5,200.-
|  |  |  | บาลอ | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ตะโละหะลอ | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | เกะรอ | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | บาโงย | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | เนินงาม | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | กาลูปัง | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | จะกั๊วะ | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ยะต๊ะ | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | กาลอ | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | วังพญา | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | กอตอตือระ | รามัน | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
กิจกรรมหลัก จัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก จัดทำและประสานแผน
| พัฒนาตำบล | ระดับอำเภอ
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล |  | อำเภอบันนังสตา |  |  | จำนวน 6 ตำบล | 31,200.- | เม.ย. - มิ.ย. 64 | 3 | ตำบลละ 5,200.-บาท
| (ต่อ) |  |  | บันนังสตา | บันนังสตา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ตาเนาะปูเต๊ะ | บันนังสตา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | บาเจาะ | บันนังสตา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | เขื่อนบางลาง | บันนังสตา | 1 รุ่น /20คน | 5,200.-
|  |  |  | ถ้ำทะลุ | บันนังสตา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  | อำเภอยะหา |  |  | จำนวน 7 ตำบล | 36,400.- | เม.ย. - มิ.ย. 64 | 3
|  |  |  | ยะหา | ยะหา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | กาตอง | ยะหา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ตาชี | ยะหา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ละแอ | ยะหา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | บาโงยซิแน | ยะหา | 1 รุ่น /20คน | 5,200.-
|  |  |  | ปะแต | ยะหา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | บาโร๊ะ | ยะหา | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  | อำเภอกาบัง |  |  | จำนวน 2 ตำบล | 10,400.-
|  |  |  | กาบัง | กาบัง | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | บาละ | กาบัง | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
กิจกรรมหลัก จัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก จัดทำและประสานแผน
| พัฒนาตำบล |  | ระดับอำเภอ
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล |  | อำเภอธารโต |  |  | จำนวน 4 ตำบล | 20,800.- | เม.ย. - มิ.ย.64 | 3 | ตำบลละ 5,200.-บาท
| (ต่อ) |  |  | ธารโต | ธารโต | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | แม่หวาด | ธารโต | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | คีรีเขต | ธารโต | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | บ้ารแหร | ธารโต | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  | อำเภอเบตง |  |  | จำนวน 4 ตำบล | 20,800.-
|  |  |  | ธารน้ำทิพย์ | เบตง | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | อัยเยอร์เวง | เบตง | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ตาเนาะแมเราะ | เบตง | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | เบตง | เบตง | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  | อำเภอกรงปินัง |  |  | จำนวน 4 ตำบล | 20,800.-
|  |  |  | กรงปินัง | กรงปินัง | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ปุโรง | กรงปินัง | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | สะเอะ | กรงปินัง | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
|  |  |  | ห้วยกระทิง | กรงปินัง | 1 รุ่น /20 คน | 5,200.-
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 | สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับ |  | ระดับอำเภอ |  |  | จำนวน 18 หมู่บ้าน | 450,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 25,000.-บาท
| หมู่บ้าน |  | อำเภอเมืองยะลา |  |  | จำนวน 4 หมู่บ้าน | 100,000.-
|  | ต้นหยี | 7 | ลำพะยา | เมืองยะลา |  | 25,000.-
|  | กะตูปะ | 6 | บันนังสาเรง | เมืองยะลา |  | 25,000.-
|  | นัดโต๊ะโมง | 4 | สะเตงนอก | เมืองยะลา |  | 25,000.-
|  | ตะโล๊ะกือบอ | 6 | สะเตงนอก | เมืองยะลา |  | 25,000.-
|  |  | อำเภอรามัน |  |  | จำนวน 4 หมู่บ้าน | 100,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 25,000.-บาท
|  | มาอาสนิแล | 5 | กายูบอเกาะ | รามัน |  | 25,000.-
|  | เจาะกาแต | 7 | ท่าธง | รามัน |  | 25,000.-
|  | ยือโร๊ะ | 2 | บาโงย | รามัน |  | 25,000.-
|  | บือแนบูเก๊ะ | 4 | ตะโล๊ะหะลอ | รามัน |  | 25,000.-
|  |  | อำเภอยะหา |  |  | จำนวน 2 หมู่บ้าน | 50,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 25,000.-บาท
|  | เตียง | 7 | บาโร๊ะ | ยะหา |  | 25,000.-
|  | ตะโล๊ะเว | 9 | ปะแต | ยะหา |  | 25,000.-
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 | สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับ |  | อำเภอธารโต |  |  | จำนวน 2 หมู่บ้าน | 50,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 25,000.-บาท
| หมู่บ้าน (ต่อ) | เจาะซีโป | 8 | บ้านแหร | ธารโต |  | 25,000.-
|  | ฆอแย | 5 | แม่หวาด | ธารโต |  | 25,000.-
|  |  | อำเภอบันนังสตา |  |  | จำนวน 2 หมู่บ้าน | 50,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 25,000.-บาท
|  | ทำนบ | 5 | ตาเนาะปูเต๊ะ | บันนังสตา |  | 25,000.-
|  | กือลอง | 2 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา |  | 25,000.-
|  |  | อำเภอกรงปินัง |  |  | จำนวน 2 หมู่บ้าน | 50,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 25,000.-บาท
|  | ยะยือริ | 6 | กรงปินัง | กรงปินัง |  | 25,000.-
|  | กรงปินัง | 7 | กรงปินัง | กรงปินัง |  | 25,000.-
|  |  | อำเภอเบตง |  |  | จำนวน 1 หมู่บ้าน | 25,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 25,000.-บาท
|  | นากอ | 9 | อัยเยอร์เวง | เบตง |  | 25,000.-
อำเภอกาบัง
|  | เมาะยี | 10 | บาละ | กาบัง | จำนวน 1 หมู่บ้าน | 25,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 25,000.- บาท
25,000.-
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 | การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต |  | ระดับอำเภอ |  |  | จำนวน 69 หมู่บ้าน | 1,035,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 15,000.- บาท
| เศรษฐกิจพอเพียง |  | อำเภอเมืองยะลา |  |  | จำนวน 14 หมู่บ้าน | 210,000.-
|  | ลิดล | 1 | ลิดล | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | พร่อน | 2 | พร่อน | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ตือเบาะ | 10 | สะเตงนอก | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | กำปงบูเก๊ะ | 8 | สะเตงนอก | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | พงยือไร | 1 | บันนังสาเรง | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | เหนือ | 1 | ลำพะยา | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | นิบง | 2 | บุดี | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ทุ่งยามู | 4 | ยุโป | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | พิกุล | 6 | ลำใหม่ | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ปอเยาะ | 4 | ลำใหม่ | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | หน้าถ้ำ | 1 | หน้าถ้ำ | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | เปาะเส้ง | 1 | เปาะเส้ง | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | สาคอ | 4 | ท่าสาป | เมืองยะลา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  |  | อำเภอธารโต |  |  | จำนวน 2 หมู่บ้าน | 30,000.-
|  | ธารโต | 1 | ธารโต | ธารโต | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ศรีแป้น | 4 | ธารโต | ธารโต | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 | การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต |  | อำเภอรามัน |  |  | จำนวน 14 หมู่บ้าน | 210,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 15,000.- บาท
| เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) | โต๊ะปาเกะ | 2 | วังพญา | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | อูเปาะ | 4 | วังพญา | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บ้านควน | 6 | วังพญา | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | เจาะลีมัส | 4 | อาซ่อง | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บีดิง | 1 | เนินงาม | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ตาโงง | 5 | เนินงาม | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บือเล็ง | 1 | ตะโละหะลอ | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ตะโล๊ะหะลอ | 2 | ตะโละหะลอ | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บือแนกูยิ | 3 | ตะโละหะลอ | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | โต๊ะพราน | 1 | ท่าธง | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | สาเมาะ | 4 | ท่าธง | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ตะโล๊ะ | 3 | ยะต๊ะ | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ตีบุ | 5 | ยะต๊ะ | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ยือนือเระ | 5 | จะกว๊ะ | รามัน | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  |  | อำเภอเบตง |  |  | จำนวน 3 หมู่บ้าน | 45,000.-
|  | จาเราะปาไต | 1 | ตาเนาะแมเราะ | เบตง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บ่อน้ำร้อน | 2 | ตาเนาะแมเราะ | เบตง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | มาลา | 3 | ตาเนาะแมเราะ | เบตง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 | การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต |  | อำเภอบันนังสตา |  |  | จำนวน 10 หมู่บ้าน | 150,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 15,000.- บาท
| เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) | บันนังสตา | 2 | บันนังสตา | บันนังสตา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ป่าหวังใน | 11 | บันนังสตา | บันนังสตา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | กาสัง | 3 | ตาเนาะปูเต๊ะ | บันนังสตา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ตาเนาะปูเต๊ะใน | 9 | ตาเนาะปูเต๊ะ | บันนังสตา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บายิ | 4 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ตลาดนิคม | 6 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | หาดทราย | 10 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ปาลอบาตะ | 13 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | อูแบ | 1 | บาเจาะ | บันนังสตา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ถ้ำทะลุ | 1 | ถ้ำทะลุ | บันนังสตา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  |  | อำเภอยะหา |  |  | จำนวน 14 หมู่บ้าน | 210,000.-
|  | พงลูกา | 3 | ยะหา | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | อาเส็น | 6 | ยะหา | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | เจาะกลาดี | 8 | ยะหา | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ลีมาปูโร๊ะ | 3 | บาโงยซิแน | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บายอ | 1 | ปะแต | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ลือเน็ง | 2 | ปะแต | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | กาโต๊ะ | 7 | ปะแต | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 | การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต |  | อำเภอยะหา (ต่อ) |  |  |  |  | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 15,000.- บาท
| เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) | ตะโล๊ะเว | 9 | ปะแต | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ปอเนาะ | 5 | กาตอง | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บลูกาลูวัส | 6 | กาตอง | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ตันหยง | 2 | บาโร๊ะ | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ซีเซะ | 5 | บาโร๊ะ | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | กูวิง | 6 | บาโร๊ะ | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บาโย | 8 | บาโร๊ะ | ยะหา | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  |  | อำเภอกรงปินัง |  |  | จำนวน 8 หมู่บ้าน | 120,000.-
|  | กูวา | 1 | ห้วยกระทิง | กรงปินัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | แบหอ | 2 | ห้วยกระทิง | กรงปินัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บราแง | 3 | กรงปินัง | กรงปินัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | อุเผะ | 5 | กรงปินัง | กรงปินัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ยะยือริ | 6 | กรงปินัง | กรงปินัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | โฉลง | 1 | ปุโรง | กรงปินัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ตะโล๊ะปาน๊ะ | 3 | ปุโรง | กรงปินัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ลูโบ๊ะกาโล | 4 | ปุโรง | กรงปินัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 | การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต |  | อำเภอกาบัง |  |  | จำนวน 4 หมู่บ้าน | 60,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | หมู่บ้านละ 15,000.- บาท
| เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) | ยือนัง | 4 | กาบัง | กาบัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | ลาแล | 5 | กาบัง | กาบัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | บาละ | 1 | บาละ | กาบัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
|  | สี่สิบ | 5 | บาละ | กาบัง | 1 รุ่น /30 คร. | 15,000.-
4 | การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น |  | ระดับจังหวัด |  |  |  | 20,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3
ประจำปี 2564
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรม พัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนภารกิจ
5 | กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ | ระดับจังหวัด |  |  |  |  | 380,000.- | เม.ย. - มิ.ย.64 | 3
6 | กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ |  | ระดับอำเภอ |  |  | จำนวน 8 อำเภอ | 560,000.- | เม.ย. - มิ.ย.64 | 3 | อำเภอละ 70,000.- บาท
[5 empty] | เมืองยะลา |  | 70,000.-
[5 empty] | รามัน |  | 70,000.-
[5 empty] | ยะหา |  | 70,000.-
[5 empty] | บันนังสตา |  | 70,000.-
[5 empty] | ธารโต |  | 70,000.-
[5 empty] | เบตง |  | 70,000.-
[5 empty] | กรงปินัง |  | 70,000.-
[5 empty] | กาบัง |  | 70,000.-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมหลัก พัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่
นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
7 | กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว | ระดับอำเภอ
| ลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) | บ้านพรุ | 3 | ลำพะยา | เมืองยะลา | 1 ชุมชน | 185,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
เสริมสรเงความเข้มแข็งกองทุนชุมชน
ตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาศักยภาพ
กองทุนชุมชน
8 | พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | ระดับอำเภอ |  |  |  | จำนวน 3 กลุ่ม | 9,000.- | เม.ย.-มิ.ย.64 | 3 | กลุ่มละ 3,000.- บาท
| สู่มาตรฐาน SMART Saving Group | บ้านไทยพัฒนา | 4 | คีรีเขต | ธารโต | 1 รุ่น /15 คน | 3,000.-
|  | บ้านหัวควน | 6 | วังพญา | รามัน | 1 รุ่น /15 คน | 3,000.-
|  | คชศิลา | 4 | บาละ | กาบัง | 1 รุ่น /15 คน | 3,000.-
9 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic |  | ระดับอำเภอ |  |  | จำนวน 25 กองทุน | 107,500.- | เม.ย.-มิ.ย.64 | 3 | กองทุนละ 4,300.- บาท
| สร้างสุขกองทุนชุมชน |  | อำเภอเมืองยะลา |  |  | จำนวน 4 กองทุน | 17,200.-
|  | บาตันใน | 5 | ลิดล | เมืองยะลา |  | 4,300.-
|  | กูแบปาแย | 1 | เปาะเส้ง | เมืองยะลา |  | 4,300.-
|  | ตาสา | 3 | พร่อน | เมืองยะลา |  | 4,300.-
|  | บือเราะ | 5 | ท่าสาป | เมืองยะลา |  | 4,300.-
|  |  | อำเภอรามัน |  |  | จำนวน 5 กองทุน | 21,500.-
|  | ปากาซาแม | 1 | วังพญา | รามัน |  | 4,300.-
|  | อูเปาะ | 4 | วังพญา | รามัน |  | 4,300.-
|  | ตะโล๊ะ | 3 | ยะต๊ะ | รามัน |  | 4,300.-
|  | ทำนบ | 3 | กาลอ | รามัน |  | 4,300.-
|  | ปาโล๊ะ | 3 | บาโงย | รามัน |  | 4,300.-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกองทุนชุมชน
9 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic |  | อำเภอเบตง |  |  | จำนวน 1 กองทุน | กองทุน | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | กองทุนละ 4,300.- บาท
| สร้างสุขกองทุนชุมชน (ต่อ) | กม.32 | 2 | อัยเยอร์เวง | เบตง
|  |  | อำเภอธารโต |  |  | จำนวน 4 กองทุน | 17,200.-
|  | บ้านแหร | 1 | บ้านแหร | ธารโต |  | 4,300.-
|  | ซาไก | 3 | บ้านแหร | ธารโต |  | 4,300.-
|  | บ่อหิน | 5 | บ้านแหร | ธารโต |  | 4,300.-
|  | เจาะซีโป | 8 | บ้านแหร | ธารโต |  | 4,300.-
|  |  | อำเภอบันนังสตา |  |  | จำนวน 3 กองทุน | 12,900.-
|  | กม.26 นอก | 1 | ตาเนาะปูเต๊ะ | บันนังสตา |  | 4,300.-
|  | รานอ | 8 | ตาเนาะปูเต๊ะ | บันนังสตา |  | 4,300.-
|  | อูแบ | 1 | บาเจาะ | บันนังสตา |  | 4,300.-
|  |  | อำเภอกรงปินัง |  |  | จำนวน 3 กองทุน | 12,900.-
|  | โฉลง | 1 | ปุโรง | กรงปินัง |  | 4,300.-
|  | ตะโละปานะ | 3 | ปุโรง | กรงปินัง |  | 4,300.-
|  | กีเยาะ | 4 | กรงปินัง | กรงปินัง |  | 4,300.-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกองทุนชุมชน
9 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic |  | อำเภอยะหา |  |  | จำนวน 3 กองทุน | 12,900.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3 | กองทุนละ 4,300.- บาท
| สร้างสุขกองทุนชุมชน (ต่อ) | บูเก๊ะ | 2 | บาโงยซิแน | ยะหา |  | 4,300.-
|  | อาเส็น | 6 | ยะหา | ยะหา |  | 4,300.-
|  | ปูแล | 1 | บาโร๊ะ | ยะหา |  | 4,300.-
|  |  | อำเภอกาบัง |  |  | จำนวน 2 กองทุน | 8,600.-
|  | บันนังดามา | 1 | กาบัง | กาบัง |  | 4,300.-
|  | คลองน้ำใส | 2 | บาละ | กาบัง |  | 4,300.-
10 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic |  | ระดับอำเภอ |  |  | จำนวน 9 กลุ่ม | 38,700.- | ก.ค. - ก.ย.64 | 4 | กองทุนละ 4,300.- บาท
| สร้างสุขกองทุนชุมชน (ต่อ) | บาตันใน | 5 | ลิดล | เมืองยะลา
|  | ทุ่งเหรียง | 2 | ยุโป | เมืองยะลา
|  | บันนังลูวา | 2 | หน้าถ้ำ | เมืองยะลา
|  | กาโสด | 5 | บันนังสตา | บันนังสตา
|  | บ้านเกาะ | 5 | ท่าธง | รามัน
|  | จันทรัตน์ | 5 | ยะรม | เบตง
|  | บ้านนอก | 2 | ตาชี | ยะหา
|  | วังไทร | 2 | แม่หวาด | ธารโต
|  | จุฬาภรณ์พัฒนา 11 | 11 | บาละ | กาบัง
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกองทุนชุมชน
11 | ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารหนี้ | บ้านหัวควน | 6 | วังพญา | รามัน | 1 กองทุน | 17,100.- | เม..ย.- มิ.ย.64 | 3
"สำนึกดี แผนดี บริหารจัดหนี้ได้"
12 | สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ | ระดับอำเภอ |  |  |  | 1 กองทุน | 55500 | เม..ย.- มิ.ย.64 | 3
| ตามแผน | บ้านหัวควน | 6 | วังพญา | รามัน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาช่องทาง
การตลาด
13 | ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ | ระดับจังหวัด/อำเภอ |  |  |  | จำนวน 50 ครั้ง | 20,000.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3
[5 empty] | เมืองยะลา | 13 ตลาด
[5 empty] | รามัน | 16 ตลาด
[5 empty] | บันนังสตา | 7 ตลาด
[5 empty] | ยะหา | 7 ตลาด
[5 empty] | กรงปินัง | 4 ตลาด
[5 empty] | ธารโต | 4 ตลาด
[5 empty] | กาบัง | 2 ตลาด
[5 empty] | เบตง | 2 ตลาด
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมหลัก พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท) | ดำเนินการ
สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
14 | ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ | ระดับจังหวัด |  |  |  | จำนวน 1 ครั้ง | 15,200.- | เม.ย.- มิ.ย.64 | 3
ฐานรากระดับจังหวัด

## ปก
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(งบประมาณ กรมการพัฒนาชุนชน) จังหวัดยะลา
(ไตรมาส 3 - 4 )
วันที่ 21 เมษายน 2564

## แผนการเบิกจ่ายเงินฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4/2
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กลุ่มงาน/ฝ่าย/อำเภอ.................................
ไตรมาส.............
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัน เดือน ปี | แผนการยืมเงิน | จำนวนเงินที่ | หมายเหตุ
|  |  | ระบุวันที่ | ขอยืม
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รายงาน
(..................................................................)

## แผนปฏิบัติการฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4/2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 4/1 | [6 empty] | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มงาน/ฝ่าย/อำเภอ.................................................
ไตรมาส..................
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | วัน/เดือน/ปี | สถานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล |  | (บาท) | ดำเนินการ
(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)